## Suivi avancement
Date de mise à jour
FICHE DE LIAISON POUR LE SUIVI DE L'AVANCEMENT DU PROJET
GESTIONNAIRE :
ETABLISSEMENT :
VILLE :
OPERATION : |  | type d'opérations et nombre de places concernées
Date prévisionnelle d'ouverture mise à jour : |  |  |  | date
Si ouverture par tranche : |  | Détails |  |  |  | Date
oui | Tranche 1
non | Tranche 2
Tranche 3
VOLET ADMINISTRATIF - POUR TOUS LES PROJETS
oui
1/ Recrutement du personnel
Le projet nécessite-t-il un recrutement de personnel (oui/ non)?
Quel est le rythme de recrutement envisagé (indicatif) ?
| Date |  | Nature du recrutement
2/ Rythme d'accueil des usagers
Quel est le rythme d'accueil des usagers envisagé (indicatif) ?
| Date |  | Nombre de places occupées |  |  | Nature des places occupées
3/ Autres éléments bloquants
Existe-t-il d'autres élements susceptibles de venir modifier la date prévisionnelle d'ouverture (oui/ non) ?
Commentaires
VOLET TECHNIQUE - SI LE PROJET NECESSITE DES AMENAGEMENTS OU DES TRAVAUX IMPORTANTS
1/ Si le projet nécessite des aménagements simples
Des aménagements sont-ils nécessaires (oui/ non) ?
De quelle nature sont ces aménagements ?
[6 empty] | Prévisionnelle |  |  | Effective
Date de démarrage des travaux :
Date d'échéance des travaux :
Date de visite de conformité :
Date d'ouverture :
2/ Si le projet nécessite des travaux importants : dates prévisionnelles et effectives des principales étapes de l'aménagement
[6 empty] | Prévisionnelle |  |  | Effective
Date de validation du programme technique (maîtrise d'ouvrage) :
Date de signature du contrat maîtrise d'œuvre :
Date de validation de l'APS :
Date de dépôt du permis de construire :
Date d'obtention du permis de construire :
Date de lancement des appels d'offres :
Date de signature du marché avec les entreprises :
Date de démarrage des travaux :
Date de réception des travaux (livraison du bâtiment) :
Date de commission de sécurité/ accessibilité :
Date de visite de conformité :
Date d'ouverture :
3/ Si le projet bénéficie d'un financement CNSA (PAI, CPER) : état des dépenses prévisionnelles et constatées (en millions d'euros TTC, avec 3 décimales - ex. 1.289.405,67 euros, s'écrit : 1,289)
Montant TDC Opération |  |  |  |  | Montant subventionnable | [5 empty] | Montant aide CNSA
| 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | > 2021 | total | Avancement (%)
Prévision | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Réalisation | 1er semestre | 2ème semestre | 1er semestre | 2ème semestre | 1er semestre | 2ème semestre | 1er semestre | 2ème semestre | 1er semestre | 2ème semestre
3/ Si le projet bénéficie d'un financement CNSA (PAI, CPER) : autres dépenses, hors foncier, équipement, matériels, etc. (en millions d'euros TTC, avec 3 décimales - ex. 1.289.405,67 euros, s'écrit : 1,289)
|  | Prévues | Effectives
Etudes et Honoraires |  |  |  |  | Assistance maîtrise d'ouvrage, Mandat, Conduite d'opération, Programmation, Maîtrise d'œuvre, OPC , CSPS, CSSI, CT, …
Diverses |  |  |  |  | Assurances, …
Total